## Sheet1
风险名称 | 风险等级 | 风险概率*风险影响 | 策略 | 解决方案
团队成员沟通风险 | T1 | 3.498 | 规避 减轻 | 1.项目负责人定期举行会议 2.把团队协作纳入项目绩效考核
需求不明确风险 | T1 | 3.317 | 规避 减轻 | 1.项目负责人建立良好的沟通机制 2.确认项目干系人在需求说明书签字
需求频繁变更风险 | T1 | 3.107 | 规避 减轻 | 1.成立需求变更委员会 2.建立有效的需求变更流程
缺乏高层支持风险 | T1 | 2.995 | 规避 减轻 | 1.及时和高层管理沟通项目进展 2.
人员离职风险 | T1 | 2.972 | 规避 减轻 | 1.关键岗位多人负责 2.加强和员工沟通、了解员工诉求 3.提高公司福利待遇 4.组织团建活动
需求蔓延风险 | T1 | 2.938 | 规避 减轻 | 1.成立需求变更委员会 2.建立有效的需求变更流程 3.加强与项目干系人沟通
开发人员团队协作能力风险 | T1 | 1.764 | 规避 减轻 | 1.组织团建活动 2.增加组内组外学习渠道
项目成员缺少主动性风险 | T2 | 1.739 | 规避 减轻 | 1.制定项目绩效考核机制 2.和员工沟通，了解员工诉求 3.增加奖惩机制
供应商技术支持力度不够风险 | T2 | 1.667 | 规避 减轻 | 1.签订合同时，要求供应商提供相应的技术支持 2.项目负责人协调开发和供应商技术支持人员的工作
项目经理的专业能力不足风险 | T2 | 1.627 | 规避 减轻 | 1.培训项目经理管理知识 2.项目经理在实践中适当调整
项目资源向其他项目偏移风险 | T2 | 1.289 | 规避 减轻 | 1.及时向高层汇报项目进展 2.招聘新员工 3.与所偏移项目负责人沟通
项目经理专业性不强风险 | T2 | 1.239 | 规避 减轻 | 1.培训项目经理管理知识 2.项目经理在实践中适当调整
用户预期过高风险 | T2 | 1.202 | 规避 减轻 | 1.项目负责人和用户沟通 2.增强
供应商延迟交付风险 | T2 | 1.125 | 规避 减轻 | 1.及时与供应商沟通 2.签订合同时，声明延迟交付所造成的损失由供应商承担
网络攻击风险 | T2 | 0.882 | 规避 减轻 | 1.加强网络安全培训 2.服务器安装防火墙 3.及时修复系统漏洞
技术过于新颖风险 | T2 | 0.714 | 规避 减轻 | 1.加强员工新技术培训 2.寻找可替代技术
用户与软件开发人员有冲突风险 | T2 | 0.571 | 规避 减轻 | 1.减少用户与开发人员的直接接触机会 2.引导开发人员和用户良性沟通
缺少软件经验教训文档风险 | T2 | 0.564 | 规避 减轻 | 1.在项目开展过程整理经验教训文档 2.招聘有类似软件项目经验的人员 3.寻找类似项目文档做类比研究
用户参与度不足风险 | T2 | 0.56 | 规避 减轻 | 1.组织重要用户参加会议 2.选择部分用户内部测试APP
中国Android取消授权风险 | T3 | 0.499 | 规避 减轻 接受 | 1.采用JSP、html方式开发APP 2.使用windows phone、鸿蒙开发
开发语言的选择风险 | T3 | 0.437 | 规避 减轻 | 1.使用开发人员擅长的开发语言 2.使用统一的开发语言，避免代码阅读、代码迭代困难、进度延误
开发工具的选择风险 | T3 | 0.428 | 规避 减轻 | 1.使用开发人员擅长的开发工具 2.使用统一的开发工具避免不兼容
应用无法上架应用市场风险 | T3 | 0.359 | 规避 减轻 | 1.遵守国内法律法规 2.了解各APP应用市场上架软件所需的材料