## Sheet1
风险发生影响 | 关键的 | 重要的 | 一般的 | 可忽略的
分数 | 4 | 3 | 2 | 1 |  | 和 | 均值
需求不明确风险因素R1样本数量 | 201 | 39 | 2 | 0 | 242 | 925 | 3.8223
需求蔓延风险因素R2样本数量 | 223 | 18 | 1 | 0 | 242 | 948 | 3.9174
需求持续变更风险因素R3样本数量 | 215 | 26 | 1 | 0 | 242 | 940 | 3.8843
技术过于新颖风险因素R4样本数量 | 2 | 69 | 105 | 66 | 242 | 491 | 2.0289
网络攻击风险因素R5样本数量 | 11 | 87 | 97 | 47 | 242 | 546 | 2.2562
开发工具的选择风险因素R6样本数量 | 3 | 13 | 117 | 109 | 242 | 394 | 1.6281
开发语言的选择风险因素R7样本数量 | 2 | 11 | 116 | 113 | 242 | 386 | 1.595
人员离职风险因素R8样本数量 | 189 | 37 | 16 | 0 | 242 | 899 | 3.7149
开发人员的团队协作能力风险因素R9样本数量 | 96 | 106 | 37 | 3 | 242 | 779 | 3.219
项目成员缺少主动性风险因素R10样本数量 | 72 | 92 | 76 | 2 | 242 | 718 | 2.9669
项目经理的过于强势风险因素R11样本数量 | 32 | 96 | 89 | 25 | 242 | 619 | 2.5579
团队成员沟通风险因素R12样本数量 | 236 | 5 | 1 | 0 | 242 | 961 | 3.9711
项目经理专业性不强风险因素R13样本数量 | 18 | 87 | 75 | 62 | 242 | 545 | 2.2521
缺乏公司高层支持风险因素R14样本数量 | 183 | 54 | 2 | 0 | 239 | 898 | 3.7107
用户预期过高风险因素R15样本数量 | 21 | 97 | 76 | 48 | 242 | 575 | 2.376
用户与软件开发人员有冲突风险因素R16样本数量 | 9 | 25 | 97 | 111 | 242 | 416 | 1.719
用户参与度不足风险因素R17样本数量 | 7 | 23 | 117 | 95 | 242 | 426 | 1.7603
供应商延迟交付风险因素R18样本数量 | 135 | 88 | 17 | 2 | 242 | 840 | 3.4711
供应商技术支持力度不够风险因素R19样本数量 | 158 | 64 | 16 | 4 | 242 | 860 | 3.5537
目资源向其他项目偏移风险因素R20样本数量 | 192 | 42 | 5 | 3 | 242 | 907 | 3.7479
缺少软件经验教训文档风险因素R21样本数量 | 10 | 36 | 156 | 40 | 242 | 500 | 2.0661
中国Android取消授权风险因素R22样本数量 | 239 | 3 | 0 | 0 | 242 | 965 | 3.9876
应用无法上架应用市场风险因素R23样本数量 | 10 | 78 | 89 | 65 | 242 | 517 | 2.1364