## Sheet1
| 风险发生概率 | 风险发生影响 | 概率*影响
需求不明确风险因素R1 | 0.868 | 3.822 | 3.3175
需求蔓延风险因素R2 | 0.75 | 3.917 | 2.9377
需求持续变更风险因素R3 | 0.8 | 3.884 | 3.1072
技术过于新颖风险因素R4 | 0.352 | 2.029 | 0.71421
网络攻击风险因素R5 | 0.391 | 2.256 | 0.8821
开发工具的选择风险因素R6 | 0.263 | 1.628 | 0.42816
开发语言的选择风险因素R7 | 0.274 | 1.595 | 0.43703
人员离职风险因素R8 | 0.8 | 3.715 | 2.972
开发人员的团队协作能力风险因素R9 | 0.548 | 3.219 | 1.764
项目成员缺少主动性风险因素R10 | 0.586 | 2.967 | 1.7387
项目经理的过于强势风险因素R11 | 0.636 | 2.558 | 1.6269
团队成员沟通风险因素R12 | 0.881 | 3.971 | 3.4985
项目经理专业性不强风险因素R13 | 0.55 | 2.252 | 1.2386
缺乏公司高层支持风险因素R14 | 0.807 | 3.711 | 2.9948
用户预期过高风险因素R15 | 0.506 | 2.376 | 1.2023
用户与软件开发人员有冲突风险因素R16 | 0.332 | 1.719 | 0.57071
用户参与度不足风险因素R17 | 0.318 | 1.76 | 0.55968
供应商延迟交付风险因素R18 | 0.324 | 3.471 | 1.1246
供应商技术支持力度不够风险因素R19 | 0.469 | 3.554 | 1.6668
目资源向其他项目偏移风险因素R20 | 0.344 | 3.748 | 1.2893
缺少软件经验教训文档风险因素R21 | 0.273 | 2.066 | 0.56402
中国Android取消授权风险因素R22 | 0.125 | 3.988 | 0.4985
应用无法上架应用市场风险因素R23 | 0.168 | 2.136 | 0.35885