## Sheet1
| 一级风险因素 | 二级风险因素
Android项目整体风险因素 | 需求风险因素Ra | 需求不明确风险因素R1
需求蔓延风险因素R2
需求持续变更风险因素R3
| 技术风险因素Rb | 技术过于新颖风险因素R4
网络攻击风险因素R5
开发工具的选择风险因素R6
开发语言的选择风险因素R7
| 人力资源风险因素Rc | 人员离职风险因素R8
开发人员的团队协作能力风险因素R9
项目成员缺少主动性风险因素R10
项目经理的专业能力风险因素R11
团队成员沟通风险因素R12
| 管理风险因素Rd | 项目经理专业性不强风险因素R13
缺乏公司高层支持风险因素R14
| 用户风险因素Re | 用户预期过高风险因素R15
用户与软件开发人员有冲突风险因素R16
用户参与度不足R17
| 供应商风险因素Rf | 供应商延迟交付风险因素R18
供应商技术支持力度不够风险因素R19
| 组织环境风险因素Rg | 目资源向其他项目偏移风险因素R20
缺少软件经验教训文档风险因素R21
| 政策法律风险因素Rh | 中国Android取消授权风险因素R22
应用无法上架应用市场风险因素R23