## Sheet1
风险因素名称 | 风险发生影响
需求不明确风险因素R1 | 3.822
需求蔓延风险因素R2 | 3.917
需求持续变更风险因素R3 | 3.884
技术过于新颖风险因素R4 | 2.029
网络攻击风险因素R5 | 2.256
开发工具的选择风险因素R6 | 1.628
开发语言的选择风险因素R7 | 1.595
人员离职风险因素R8 | 3.715
开发人员的团队协作能力风险因素R9 | 3.219
项目成员缺少主动性风险因素R10 | 2.967
项目经理的专业能力不足风险因素R11 | 2.558
团队成员沟通风险因素R12 | 3.971
项目经理专业性不强风险因素R13 | 2.252
缺乏公司高层支持风险因素R14 | 3.711
用户预期过高风险因素R15 | 2.376
用户与软件开发人员有冲突风险因素R16 | 1.719
用户参与度不足风险因素R17 | 1.76
供应商延迟交付风险因素R18 | 3.471
供应商技术支持力度不够风险因素R19 | 3.554
目资源向其他项目偏移风险因素R20 | 3.748
缺少软件经验教训文档风险因素R21 | 2.066
中国Android取消授权风险因素R22 | 3.988
应用无法上架应用市场风险因素R23 | 2.136